## Hoja 1
Creacion de Base de Datos Zanella
Organización de Tareas | [6 empty] | Organización del Proyecto
Duración | Fase | Número | Tarea | Antecesor | Predecesor | Relación | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
[7 empty] | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
2 Semanas | Ante-Proyecto | 1 | Creación y Armado del Proyecto | Ninguno | 2, 3, 4, 5, 6 | F.S. | bar: Agosto Semana 1 to Agosto Semana 2
3 Semanas | Planificación | 2 | Análisis de Requisitos | 1 | 3 | F.S. | bar: Agosto Semana 3
|  | 3 | Diseño Conceptual de la Base de Datos | 2 | 4 | F.S. | bar: Agosto Semana 4
|  | 4 | Definición de Entidades y Relaciones | 3 | 5 | F.S. | bar: Agosto Semana 4
|  | 5 | Normalización de la Base de Datos | 4 | 6 | F.S. | bar: Septiembre Semana 5
|  | 6 | Planificación del Esquema Físico | 5 | 7, 8 | F.S. | bar: Septiembre Semana 5
2 Semanas | Estimación | 7 | Estimación de Recursos y Tiempo | 6 | 8 | F.S. | bar: Septiembre Semana 5 to Septiembre Semana 6
|  | 8 | Distribución de Recursos | 7 | 9 | F.S. | bar: Septiembre Semana 6 to Septiembre Semana 7
| Entrega |  | Entrega Parcial 1 | 8 | 10, 11, 12, 13 | F.S. | bar: Septiembre Semana 6
3 Semanas | Análisis | 9 | Diseño Lógico de la Base de Datos | 9 | 11 | F.S. | bar: Septiembre Semana 8 to Octubre Semana 9
|  | 10 | Definición de Índices y Optimización | 10 | 12 | F.S. | bar: Octubre Semana 9
|  | 11 | Evaluación de Herramientas de Implementación | 11 | 13 | F.S.
|  | 12 | Definición de Procedimientos Almacenados | 12 | 14, 15, 16, 17, 18, 19 | F.S.
2 Semanas | Diseño | 13 | Diseño Físico de la Base de Datos | 13 | 15 | F.S.
|  | 14 | Planificación de Esquemas de Seguridad | 14 | 16 | F.S.
|  | 15 | Diseño de Estrategias de Backup y Recovery | 15 | 17 | F.S.
|  | 16 | Implementación de la Arquitectura de Almacenamiento | 16 | 18 | F.S.
|  | 17 | Creación de Scripts para Manejo de Datos | 17 | 19 | F.S.
|  | 18 | Planificación de la Estrategia de Carga de Datos | 18 | 20, 21, 22, 23 | F.S.
3 Semanas | Implementación | 19 | Implementación del Esquema de Base de Datos | 19 | 21 | F.S.
|  | 20 | Ejecución de la Carga Inicial de Datos | 20 | 22 | F.S.
|  | 21 | Desarrollo de Procedimientos Almacenados y Triggers | 21 | 23 | F.S.
| Entrega |  | Entrega Parcial 2 | 22 | 24, 25, 26, 27 | F.S.
3 Semanas | Pruebas | 22 | Pruebas de la Base de Datos | 23 | 25 | F.S.
|  | 23 | Ajustes y Optimización de la Base de Datos | 24 | 26 | F.S.
|  | 24 | Revisión de Feedback del Usuario | 25 | 27 | F.S.
|  | 25 | Informe Final de Desempeño y Documentación | 26 | 28 | F.S.
| Entrega | 26 | Entrega del Proyecto Completo | 27 | Ninguno | F.S.
[6 empty] | Completo | Agosto Semana 1: Iniciado; Agosto Semana 2: No iniciado